石大基金会【2018】2号

北京中国石油大学教育基金会项目管理办法（试行）

为规范和加强北京中国石油大学教育基金会（以下简称“基金会”）的项目管理，确保项目顺利实施，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》《基金会管理条例》《北京中国石油大学教育基金会章程》等有关规定，特制定本办法。

第一章  总则

第一条 本办法规定的捐赠项目设立应遵循以下原则：

（一）符合国家的法律、法规及其它有关规定；

（二）整合学校优势资源，促进学校与社会合作，积极开展社会服务；

（三）支持中国石油大学（北京）建设与发展，促进学校教学、科研及人才培养工作；

（四）有助于推动我国社会与教育事业发展。

第二条 基金会根据捐赠方的要求与其订立书面捐赠协议，明确权利和义务。原则上使用基金会捐赠协议范本签订协议，因范本条款不能涵盖捐赠方要求时，双方协商一致后，可增加补充条款。

第三条 以基金会为受赠方的捐资，须进入北京中国石油大学教育基金会账户，由基金会统一向捐赠方开具捐赠票据。

第二章  项目设立

第四条 本办法适用向基金会捐资设立项目和申请使用基金会非限定性资金设立项目。

第五条 捐赠项目设立包括但不限于以下范围：

（一）支持学校基础设施建设与改善，包括仪器设备和图书资料购置等；

（二）资助教学、科学与技术研究、发明创造、专著出版与论文发表；

（三）吸引海内外知名学者、优秀人才来校讲学任教、举办国内外学术会议、论坛等；

（四）设立奖学金、助学金、奖教金等各种奖优助困项目；

（五）支持有益于教师与学生综合素质提升的各项活动，包括国内外竞赛、学术会议、实践活动等；

（六）支持有助于社会与教育发展的慈善公益项目；

（七）其它按照捐赠者意愿设立的符合学校与公共利益的项目。

第六条 尊重捐赠方意愿设立捐赠项目。基金会鼓励捐赠方对根据学校发展需求设立的项目进行捐助。

第三章  捐赠形式

第七条 捐赠方指定捐赠款物使用对象和范围的为限定性捐赠；不指定捐赠款物使用对象和范围的为非限定性捐赠。

第八条 捐赠方可选择留本或非留本形式进行捐赠。留本捐赠指本金保持完整，每年用本金产生收益的全部或大部分支持项目开展，高于项目应支出的收益可返还至项目本金中；非留本捐赠指捐款直接用于项目支出，直至捐款全部使用完毕，项目终止。

第九条 留本基金项目签署。原则上一次性捐赠人民币200万元及以上时，签订留本捐赠协议。捐赠资金累计余额达200万元及以上时，征得捐赠方同意后，可签订留本捐赠协议。

第四章  项目管理

第十条 承担项目、组织实施的校属各部门、单位应明确项目负责人和联系人，加强项目管理，认真履行捐赠协议，确保项目顺利实施。

第十一条 项目负责人或联系人应在捐赠资金到账后及时与基金会办公室联系，汇集基本信息，确立项目名称，由基金会财务部建立明细台账，专项核算，专项管理。

第十二条 基金会、项目实施单位或部门与捐赠方协商制订项目管理办法。校级奖教金、奖助金、基础建设基金、人才引进基金等各捐赠项目由学校相关部门组织实施；院级奖教金、奖助学金、学科建设、实验室建设等各捐赠项目由学院（研究院）组织实施。

第十三条 大型合作项目或可持续性项目，由基金会与捐赠方或捐赠方代表、相关部门负责人等成立项目管理委员会，制订项目总体规划、实施方案和相关标准，组织信息发布。根据需要，委员会之下可设项目管理办公室负责项目的具体管理。

第十四条 基金会和捐赠方组成项目检查验收组，对项目进行跟踪和动态管理，并在项目结束后对项目进行绩效评价。

第五章  捐赠资金的使用

第十五条 基金会根据捐赠协议约定使用限定性捐赠，不得擅自改变用途。如确需改变，须征得捐赠方同意并签署书面补充协议。

第十六条 非限定性捐赠由基金会依据基金会章程和学校发展需要统筹使用。拟使用非限定性捐赠的单位、部门需向基金会提交立项报告，明确立项的必要性、拟开展工作、预期效果及项目支出预算等，立项报告获批后方可使用非限定性捐赠资金。

第十七条 非限定性捐赠资金资助的项目在实施过程中确需变更时，立项单位或部门应及时向基金会提交书面报告，变更申请获批后方可按新方案执行。

第十八条 项目实施部门应严格按照捐赠协议或立项报告中制订的资金使用计划开展工作，定期向基金会报告项目执行情况。

第十九条 项目实施单位、部门如有未按协议书约定使用资助或者有其他违反协议情形的，基金会将视情节给予警告、批评，直至解除资助协议。

第六章  项目总结与归档

第二十条 项目结束后，项目实施单位向基金会提交项目执行报告；基金会按捐赠方要求提交资金使用情况、项目相关信息及工作总结等。受益年度在一年以上的项目，受益单位、部门每半年须向基金会提交一份项目中期情况汇报。

第二十一条 捐赠项目实施过程中因故终止，须成立清算组，清理债权债务，处理善后事宜。

第二十二条 捐赠项目结束或终止后的剩余资产，原则上由基金会或该基金管理委员会与捐赠方协商处置意见，并报基金会理事会同意后方可处置。

第二十三条 基金会按项目归档要求整理各项资料、归档。

第七章  其他

第二十四条 本办法解释权归北京中国石油大学教育基金会，自发布之日起执行。

北京中国石油大学教育基金会

二〇一八年五月十七日